## Formato
PROYECTO: Gestion de trabajos de grado |  |  | FORMATO DE ASEGURAMIENTO:
INFORMACIÓN GENERAL DEL ASEGURAMIENTO
IDENTIFICADOR No. |  |  |  |  | N° ITERACIÓN
FECHA EJECUCIÓN
HISTORIA DE USUARIO |  | HE#_HU##:HU## |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA
ALCANCE DEL ASEGURAMIENTO
1. DISEÑO DE LA PRUEBA
1. Precondiciones
2. Pasos de la prueba
# Test | NOMBRE | DESCRIPCION | RESPUESTA ESPERADA |  |  | RESPUESTA EN EJECUCIÓN |  | RESULTADO
3. Post condiciones
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [6 empty] | Veredicto
Observaciones |  |  |  | Probador
Firma:
Nombre:
Fecha:

## Gestion de usuarios
PROYECTO: Gestion de trabajos de grado |  |  | FORMATO DE ASEGURAMIENTO: Gestion de usuarios
INFORMACIÓN GENERAL DEL ASEGURAMIENTO
IDENTIFICADOR No. |  | 1 |  |  | N° ITERACIÓN |  | 1
[5 empty] | FECHA EJECUCIÓN |  | 2023-10-12
HISTORIA DE USUARIO |  | HE1_HU01:HU04 |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  | Gestion de usuarios
ALCANCE DEL ASEGURAMIENTO |  | Verificar el cumplimiento de los criterios de aceptacion de las historias de usuario (HU1 hasta HU4) de la historia epica (HE1).
1. DISEÑO DE LA PRUEBA
1. Precondiciones
Es necesario que el backend y la base de datos estén en funcionamiento con el usuario test creado con anterioridad en la base de datos.
2. Pasos de la prueba
Ejecutar la aplicación Selenium IDE Abrir el archivo de pruebas testGestionTrabajosGrado Escoger la Test Suit "Users" Escoger el primer test y presionar, ejecutar todos los tests
# Test | NOMBRE | DESCRIPCION | RESPUESTA ESPERADA |  |  | RESPUESTA EN EJECUCIÓN |  | RESULTADO
1 | Buscar userTest | Abre la direccion IP de la aplicacion en una nueva ventana del navegador, donde verifica si existe el elemento en la tabla de ID = 0 y verifica sus datos asociados, como ID, Nombre, Usuario y Correo. | El usuario userTest debe existir en la tabla y sus campos deben coincidir. |  |  | El elemento userTest existe en la tabla y todos su campos coinciden. |  | Éxito
2 | Crear usuario ID = 1060 | Abre la direccion IP de la aplicación en una nueva ventana del navegador, donde accede al formulario de creacion usuario mediante el boton "Crear usuario", ingresa todos los campos correspondientes {id='1060', usuario='juanantec', nombres='Juan Ante', contrasena='password', correo='juanantec@example.com'} y escoge el rol de Administrador, posteriormente presiona el boton guardar y se verifica el mensaje de que el usuario se creo correctamente. | El usuario con ID = 1060 debe ser creado correctamente en la base de datos y se debe mostar un mensaje de confirmacion. |  |  | El usuario ID = 1060 es creado y se muestra en la lista de usuarios. |  | Éxito
3 | Crear usuario ID = 1061 | Abre la direccion IP de la aplicación en una nueva ventana del navegador, donde accede al formulario de creacion usuario mediante el boton "Crear usuario", ingresa todos los campos correspondientes {id='1061', usuario='juan, nombres='Juan', contrasena='password', correo='juan@example.com'} y escoge el rol de Director, posteriormente presiona el boton guardar y se verifica el mensaje de que el usuario se creo correctamente. | El usuario con ID = 1061 debe ser creado correctamente en la base de datos y se debe mostar un mensaje de confirmacion. |  |  | El usuario ID = 1061 es creado y se muestra en la lista de usuarios. |  | Éxito
4 | Buscar ID = 1060 | Abre la direccion IP de la aplicación en una nueva ventana del navegador, donde se muestra la lista de usuarios y se verifica que exista el elemento con texto '1060' de la columna ID. | El elemento '1060' debe existir en la columna ID. |  |  | El elemento '1060' existe y se muestra en la tabla en la columna ID. |  | Éxito
5 | Buscar ID = 1061 | Abre la direccion IP de la aplicación en una nueva ventana del navegador, donde se muestra la lista de usuarios y se verifica que exista el elemento con texto '1061' de la columna ID. | El elemento '1061' debe existir en la columna ID. |  |  | El elemento '1061' existe y se muestra en la lista de usuarios en la columna ID. |  | Éxito
6 | Eliminar usuario ID = 1060 | Abre la direccion IP de la aplicación en una nueva ventana del navegador, donde se muestra la lista de usuarios y se busca la fila donde el ID = 1060, y se presiona el segundo boton de la ultima columna, correspondiente al boton de eliminar, se verifica y acepta el mensaje de confirmacion y se verifica el mensaje informativo de que el usuario se ha eliminado correctamente. | El elemento '1060' debe existir en la columna ID y debe ser eliminado de la lista. |  |  | El elemento '1060' existe y es eliminado de la lista y de la base de datos. |  | Éxito
7 | Eliminar usuario ID = 1061 | Abre la direccion IP de la aplicación en una nueva ventana del navegador, donde se muestra la lista de usuarios y se busca la fila donde el ID = 1061, y se presiona el segundo boton de la ultima columna, correspondiente al boton de eliminar, se verifica y acepta el mensaje de confirmacion y se verifica el mensaje informativo de que el usuario se ha eliminado correctamente. | El elemento '1061' debe existir en la columna ID y debe ser eliminado de la lista. |  |  | El elemento '1061' existe y es eliminado de la lista y de la base de datos. |  | Éxito
3. Post condiciones
La aplicación y la base de datos deben quedar tal cual como estaba antes de iniciar el test.
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [6 empty] | Veredicto
Pasó
Observaciones |  |  |  | Probador
Firma:
|  |  |  | Nombre: | Juan Ante
|  |  |  | Fecha: | 2023-10-12

## Gestion de formatos
PROYECTO: Gestion de trabajos de grado |  |  | FORMATO DE ASEGURAMIENTO: Gestion de usuarios
INFORMACIÓN GENERAL DEL ASEGURAMIENTO
IDENTIFICADOR No. |  | 2 |  |  | N° ITERACIÓN |  | 1
[5 empty] | FECHA EJECUCIÓN |  | xx/10/2023
HISTORIA DE USUARIO |  | HE3_HU01:HU011 |  |  | COMPONENTE DEL SISTEMA |  | Gestion de formatos
ALCANCE DEL ASEGURAMIENTO |  | Verificar el cumplimiento de los criterios de aceptacion de las historias de usuario (HU1 hasta HU11) de la historia epica (HE3).
1. DISEÑO DE LA PRUEBA
1. Precondiciones
Es necesario que el backend y la base de datos estén en funcionamiento con el usuario test creado con anterioridad en la base de datos.
2. Pasos de la prueba
Ejecutar la aplicación Selenium IDE Abrir el archivo de pruebas testGestionTrabajosGrado Escoger la Test Suit "Formatos" Escoger el primer test y presionar, ejecutar todos los tests
# Test | NOMBRE | DESCRIPCION | RESPUESTA ESPERADA |  |  | RESPUESTA EN EJECUCIÓN |  | RESULTADO
1 | Subir formato | Abre la direccion IP de la aplicación en una nueva ventana del navegador, donde accede al menu de subir formato mediante el boton "Subir formato", selecciona el formato y posteriormente presiona el boton guardar y se verifica el mensaje de que el formato se subio correctamente. | El formato debe subirse con éxito
2
3. Post condiciones
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA
Defectos y desviaciones | [6 empty] | Veredicto
Observaciones |  |  |  | Probador
Firma:
Nombre:
Fecha: